Modules de texte conformément à l'art. 25, SIA 118

Objet __________ , circonstances exceptionnelles

Madame, Monsieur,

Depuis le début de l’année dernière, nous sommes confrontés à un renchérissement exceptionnel dû à la pandémie. Cette situation est aujourd'hui aggravée par les sanctions prises contre la Russie, ce qui entraîne des majorations de renchérissement parfois élevées et annoncées à très court terme ainsi que des retards de livraison. Dans certains cas, il est impossible d’avoir des prix de matériaux contraignants ou des délais de livraison garantis.

Ces circonstances exceptionnelles ont un impact sur le projet de construction susmentionné. Concrètement, la livraison des matériaux suivants dans les délais convenus ne peut pas être garantie: _______________

Notre fournisseur table sur un retard de livraison de ___ semaines.

Malheureusement, nous sommes contraints de reporter à plus tard les travaux suivants: ____________

Alternative:  Malheureusement, nous sommes contraints de suspendre complètement les travaux de construction.

En raison des circonstances exceptionnelles, les délais convenus ne peuvent pas être respectés. Par conséquent, nous vous demandons une prolongation des délais conformément à l'art. 96 SIA 118.

Optionnel:

Afin d’éviter une prolongation des délais ou de réduire les retards, nous pouvons proposer des mesures d’accélération avec les frais supplémentaires associés.

Optionnel pour les contrats à prix fixe (exclusion du renchérissement, prix forfaitaires)

Le contrat d’entreprise exclut toute indemnisation du renchérissement (art. 64 ss.). Toutefois, la situation actuelle présente une circonstance extraordinaire au sens de l'art. 59 SIA 118. L’art. 59 SIA 118 prévoit une indemnisation supplémentaire dans ces cas, en relation avec l’art. 373 CO. Dans ce contexte, nous devons faire valoir une prétention, et vous remercions de votre compréhension.

Dès que nous aurons plus d'informations, nous vous informerons immédiatement pour convenir des prochaines étapes.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Meilleures salutations